## Página1
Cronograma do Projeto - I LOVE PET
ID | Nome da atividade | Data de início | Data de término | Tempo gasto | Status | Autor(es) | Certificados | Descrição
1 | Planejamento de Projeto | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 1 Dia | Concluído | Lúcio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Definição do projeto, onde será abordados as atividades que serão necessárias para a execução do projeto.
2 | Termo de Abertura | 2018-10-04 | 2018-11-19 | 2 Horas | Em andamento | Lúcio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Descrição sobre a justificativa para a realização do projeto, objetivo que queremos alcançar, riscos que podem ocorrer e custos.
3 | Levantamento de Requisitos | 2018-10-05 | 2018-10-10 | 6 dias | Concluído | Lucio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Coleta de requisitos para que seja realizado um estudo detalhado do software e das necessidades deste produto.
| Análise de Requisito | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 1 dia | Concluído | Lucio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Estudo detalhado dos requisitos e sua viabilidade. Necessidade de realizar um novo levantamento de requisitos.
| Projeto de Arquitetura | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 1 dia | Concluído | Lucio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Realização de um diagrama de arquitetura do projeto para que seja melhor interpretado
| Implementação | 2018-10-14 | 2018-12-10 | 2 meses | Em andamento | Lucio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Anexo I, Anexo II, Anexo III. | Codificação dos requisitos que foram levantados e analisados.
4 | Certics | 2018-10-15 | 2018-11-19 | 3 Dias | Em andamento | Lúcio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Comprovar que um software é resultado de desenvolvimento e inovação tecnológica no país
| Leitura e pesquisa sobre Certics | 2018-10-15 | 2018-11-19 | 5 Horas | Em andamento | Lúcio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Realizar leituras e pesquisas sobre como desenvolver uma documentação para a certificação Certics e como devemos nos qualificarmos.
4 | BMG | 2018-10-15 | 2018-11-19 | 1 Dia | Em andamento | Lúcio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Tem por finalidade de estabelecer um modelo de negócio em que, irá definir os elementos necessários para que o negócio funcione adequadamente.
| Leitura e pesquisa sobre BMG | 2018-10-15 | 2018-11-19 | 3 Horas | Em andamento | Lúcio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Realizar leituras e pesquisas sobre como desenvolver uma documentação para o BMG e seus artefatos.
5 | VPD | 2018-10-15 | 2018-11-19 | 1 Dia | Em andamento | Lúcio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Tem por finalidade apresentar os beneficios que os clientes podem esperar de determinados produtos e serviços que uma empresa oferece.
| Leitura e pesquisa sobre VPD | 2018-10-15 | 2018-11-19 | 2 Horas | Em andamento | Lúcio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Realizar leituras e pesquisas sobre como desenvolver uma documentação para o VPD e seus artefatos.
| Ferramenta para o VPD | 2018-10-15 | 2018-11-19 | 20 min | Concluído | Adrielly e Rafhael | Não se aplica. | Buscar uma ferramenta para a criação do VPD.
6 | Desenvolvimento do sistema | 2018-10-01 | 2018-12-03 | 1 Mes | Em andamento | Lúcio, Paulo, Adrielly, Rafhael | Não se aplica. | Realização de codificação dos requisitos propostos para o projeto.
7 | Curso de Java WEB (Treinamento) | 2018-10-01 | 2018-11-19 | 140 Horas | Concluído | Lúcio | Anexo I, Anexo II, Anexo III. | Realizar curso para aprimoramento de programação da linguagem JAVA.
8
9
10
11
12
13
14
15
https://facti.com.br/wp-content/uploads/2017/06/RELAT%C3%93RIO-DE-ACOMPANHAMENTO-T%C3%89CNICO-1.pdf
ve depois